07.07.2015

Социальная «дорожная карта»

мероприятий в сфере семьи и детства на 2015-2018 годы

| №№ | Наименование мероприятия | Источник (пункт нормативного правового акта) | Конкретный срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, в том числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Пункт 27 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 января ежегодно начиная с 2016 года | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | приказ Минспорта России | увеличение доли населения Российской Федерации, занимающегося физической культурой и спортом, с 27,5 процента в 2013 году до 36 процентов к концу 2018 года |  |
|  | Обобщение практики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по проведению мероприятий, культивирующих здоровый образ жизни, и созданию условий для вовлечения в занятия физкультурой и спортом семей с детьми, инвалидами и пожилыми людьми | Пункт 28 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | январь | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | выявление лучших практик по вовлечению детей в занятия физической культурой и спортом, а также по развитию семейного спорта |  |
|  | Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей | Пункт 30 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | январь | Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, МЧС России, Минтранс России, Роспотребнадзор, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проект федерального закона "Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской Федерации" | закрепление на федеральном уровне конкретных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации отдыха и оздоровления детей, определение координирующего федерального органа исполнительной власти, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, определение льготных категорий детей |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя) и обеспечение деятельности единого общероссийского детского "телефона доверия" | Пункт 57 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 февраля года, следующего за отчетным ежегодно | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Мониторинг реализации "дорожных карт" субъектов Российской Федерации по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на обеспечение создания условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан, а также создания условий воспитания детей в организациях, приближенных к семейным, и постинтернатной адаптации выпускников таких организаций | Пункт 47 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 февраля ежегодно начиная с 2016 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационное письмо руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Мониторинг выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. | Пункт 79 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | начиная с 15 февраля года, следующего за отчетным ежегодно | Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р | Пункт 80 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | начиная с марта 2016 года ежегодно | Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Создание основы для интеграции метода школьной медиации в общеобразовательных организациях и развитие практики его применения при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах, и семейных конфликтов с участием несовершеннолетних обучающихся | Пункт 8 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность | начиная с марта 2016 года ежегодно | Минобрнауки России, Минтруд России, ФГБУ ФИМ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодный аналитический отчет |  |  |
|  | Реализация Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р | Пункт 40 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | ежеквартально, начиная с декабря 2016 года | Минздрав России, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" по предоставлению социальных услуг и услуг по социальному сопровождению нуждающимся семьям с детьми и детям | Пункт 54 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с2015 года | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соблюдение требований Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" по обеспечению нуждающихся семей с детьми и детей социальными услугами и услугами по социальному сопровождению |  |
|  | Содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Пункт 1 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории с 53 процентов в 2013 году до 80 процентов к концу 2018 года и увеличение доли родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, направленных на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории до 50 процентов к концу 2018 года |  |
|  | Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Пункт 16 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение числа семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия |  |
|  | Предоставление специальных ипотечных продуктов для молодых семей и семей, имеющих детей | Пункт 17 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минстрой России, открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение предоставления гражданам ипотечных кредитов по процентной ставке, не превышающей уровень инфляции, плюс маржа (не выше 2,2 процентного пункта к 2018 году) в количестве не менее 32 тыс. штук (нарастающим итогом за 2014 - 2018 годы) |  |
|  | Мониторинг предоставления земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим 3 и более детей, и обеспечения их инженерной инфраструктурой | Пункт 18 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минстрой России, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение доли семей с 3 и более детьми, получивших земельные участки на бесплатной основе, в общей численности семей, подавших заявление о получении земельного участка, с 25 процентов в 2013 году до 50 процентов к концу 2018 года |  |
|  | Создание и развитие региональных систем субсидированного жилищного найма для семей с детьми | Пункт 19 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | реализация права семей с детьми на улучшение жилищных условий, подготовка предложений в Правительство Российской Федерации по развитию системы субсидированного жилищного найма по мере рождения в семье детей |  |
|  | Реализация и оценка эффективности в части повышения доступности жилья для семей с детьми государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Пункт 20 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, с 7,5 процента в 2013 году до 45 процентов к концу 2018 года |  |
|  | Создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пункт 29 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 28,6 процента в 2013 году до 40,5 процента к концу 2018 года |  |
|  | Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства | Пункт 34 Планамероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |  |
|  | Поддержка и реализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации и проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая обучение родителей методам реабилитации и абилитации таких детей в домашних условиях | Пункт 49 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | уменьшение не менее чем на 5 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в домах-интернатах, относящихся к учреждениям системы социального обслуживания населения, и имеющих родителей (одного из них) |  |
|  | Обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений | Пункт 43 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 30 апреля ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитическая информация органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | увеличение объема услуг, ориентированных на предоставление помощи в коррекции психологического состояния в семье, формирование позитивных интересов, навыков общения и проведения досуга на основе современных технологий |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | Пункт 64 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 мая ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России | информационный ресурс | свободный доступ к получению информации об исполнении первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Пункт 51 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 июня ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационное письмо руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Внедрение эффективных технологий и методик подготовки к самостоятельной жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Пункт 53 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 июня ежегодно начиная с 2015 года | Минтруд России, Минобрнауки России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | раздел ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |
|  | Реализация системы мер по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | Пункт 10 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 июня года, следующего за отчетным ежегодно | Минздрав России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | раздел государственного доклада Минздрава России палатам Федерального Собрания Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья (пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |  |  |
|  | Ежегодный мониторинг: проведения детям неонатального и аудиологического скрининга; проведения профилактических медицинских осмотров детей; проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; проведения медицинской реабилитации детей-инвалидов; проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты; оказания паллиативной медицинской помощи детям; ведения федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, разработки клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи детям, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями | Пункт 36 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 июня года, следующего за отчетным ежегодно | Минздрав России, Росздравнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | государственный доклад Минздрава России палатам Федерального Собрания Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья (пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |  |  |
|  | Организация разработки клинических рекомендаций (протоколов лечения) по наиболее актуальным разделам педиатрии, включая реабилитацию, и проведение пилотного проекта по мониторингу их применения | Пункт 37 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 июня года, следующего за отчетным ежегодно | Минздрав России, Росздравнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | государственный доклад Минздрава России палатам Федерального Собрания Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья (пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |  |  |
|  | Реализация Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р | Пункт 40 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | ежеквартально, начиная с декабря 2016 года | Минздрав России, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка предложений по повышению доходов и уровня социальной защищенности семей с детьми на основе анализа причин их малообеспеченности | Пункт 11 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 августа ежегодно начиная с 2016 года | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | снижение дефицита располагаемых ресурсов (доходов) малоимущих семей с детьми (в процентах от среднедушевых располагаемых ресурсов) с 36,2 процента в 2013 году до 32 процентов к концу 2018 года |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р | Пункт 40 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | ежеквартально, начиная с декабря 2016 года | Минздрав России, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации | повышение компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитании детей |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение в 3 субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию и ведению единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей | Пункт 10 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | ноябрь | Минтруд России, органы исполнительной власти 3 субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | оценка эффективности системы учета малообеспеченных семей, имеющих детей, с точки зрения усиления адресности предоставляемых мер социальной поддержки |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация исследовательских проектов, направленных на формирование системы мониторинга эффективности реализации мер семейной политики, объективных показателей, основанных на данных официальной статистики и репрезентативных выборочных обследований | Пункт 65 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | декабрь | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | план научных исследований | оценка эффективности реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, научно обоснованная разработка и корректировка планов реализации Концепции |  |
|  | Государственная поддержка социально значимых телевизионных программ и радиопрограмм, документальных телевизионных фильмов, интернет-сайтов, печатных средств массовой информации, литературы для детей и молодежи | Пункт 13 Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации | 2015 год | Роспечать, Минфин России | акт федерального органа исполнительной власти |  |  |
|  | Реализация мероприятий по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов | Пункт 55 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | методические рекомендации |  |  |
|  | Проведение всероссийской акции "Я - гражданин России" | Пункт 69 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 1 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России | нормативные правовые акты |  |  |
|  | Информационная и организационная поддержка мероприятий, направленных на воспитание семейных ценностей и компетентного родительства, проводимых Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей | Пункт 3 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | Пункт 13 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минюст России, Минобрнауки России, Минтруд России, Минздрав России, Минкомсвязь России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационное письмо руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Обеспечение реализации плана мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия | Пункт 31 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минкультуры России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Реализация комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на период 2013 - 2017 годов | Пункт 48 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Обеспечение реализации в образовательных организациях Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 1430-р | Пункт 64 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России, Минюст России, МВД России, Минтруд России, Следственный комитет Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Обеспечение реализации в образовательных организациях Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ | Пункт 9 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность | до 15 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России, Минтруд России, ФГБУ ФИМ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Доклад в Правительство РФ, Координационный совет при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы |  |  |
|  | Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций | Пункт 4 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 25 декабря ежегодно, начиная с 2015 года | Минэкономразвития России | нормативный правовой акт |  |  |
|  | Производство не менее 10 фильмов и мультфильмов для детей ежегодно | Пункт 30 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 25 декабря ежегодно, начиная с 2015 года | Минкультуры России, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | соглашение Минкультуры России с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и организациями кинематографии |  |  |
|  | Мониторинг ситуации по вопросу сохранения, развития и предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций | Пункт 46 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 25 декабря ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Обеспечение проведения следующих ежегодных мероприятий: выставка-форум "Вместе - ради детей!" федеральной коммуникационной площадки для выявления и распространения новых технологий и актуальных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия; всероссийская акция "Добровольцы - детям!"; конкурс городов России "Города для детей"; функционирование интернет-портала "Я - родитель" как информационного ресурса, направленного на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства | Пункт 14 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 25 декабря ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Государственная поддержка на условиях отбора социально значимых телевизионных и радиопрограмм, документальных телевизионных фильмов, интернет-сайтов для детей и молодежи при поступлении заявок от заинтересованных организаций | Пункт 27 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 30 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Роспечать | нормативные правовые акты |  |  |
|  | Государственная поддержка социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации для детей и молодежи | Пункт 28 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 30 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Роспечать | нормативные правовые акты |  |  |
|  | Государственная поддержка литературы (книжных изданий) для детей и молодежи | Пункт 29 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | до 30 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Роспечать | нормативные правовые акты |  |  |
|  | Создание телевизионных проектов "Как воспитать героя нашего времени" и "Семейные истории" | Пункт 39 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2016 года | Минкультуры России, некоммерческие организации | программы, синопсисы телепередач | пропаганда семейного благополучия, положительного опыта семей в различных областях жизни |  |
|  | Разработка механизмов поддержки бизнес-проектов, реализуемых семьями, имеющими детей. Определение в качестве целевой приоритетной группы получателей грантов на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства молодых семей, имеющих детей, неполных семей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов | Пункт 4 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минэкономразвития России | приказ Минэкономразвития России | реализация мер в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, направленных на создание дополнительных условий для занятости и самообеспечения граждан, имеющих детей; увеличение количества семей с детьми, получающих гранты на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства |  |
|  | Информационная поддержка проведения Всероссийского форума "Семейный бюджет - основа благополучия России | Пункт 8 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минтруд России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, некоммерческие организации | программа форума | презентация и продвижение лучшего опыта семейной политики бизнес-организаций, развития форм семейного бизнеса, самозанятости родителей |  |
|  | Информационная поддержка проведения международной конференции по пропаганде здорового образа жизни | Пункт 31 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минздрав России, Минтруд России, некоммерческие организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационное письмо органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обсуждение и популяризация успешного опыта пропаганды здорового образа жизни |  |
|  | Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства | Пункт 32 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | федеральные органы исполнительной власти по сферам ведения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации | информационные материалы | популяризация и продвижение семейных ценностей в российском обществе, развитие взаимосвязей некоммерческих организаций с органами власти |  |
|  | Информационная поддержка проведения всероссийских ежегодных конкурсов и фестивалей, посвященных семейным традициям и развитию семейного творчества | Пункт 38 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минкультуры России, Росмолодежь, некоммерческие организации | информационно-методические письма в субъекты Российской Федерации | пропаганда семейного образа жизни, развитие семейного творчества, поддержка развития семейных традиций, укрепление межпоколенческих связей, повышение ценности семейных отношений |  |
|  | Проведение мероприятий по просвещению родителей в области педагогики и возрастной психологии | Пункт 40 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | до 31 декабря ежегодно начиная с 2015 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации | программа мероприятия | повышение компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитании детей |  |
|  | Реализация Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р | Пункт 40 Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года | ежеквартально, начиная с декабря 2016 года | Минздрав России, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклады в Правительство Российской Федерации, Координационный совет при Президенте Российской Федерации |  |  |
|  | Проведение просветительских компаний для формирования спроса на отечественные товары и услуги для детей | Пункт 14 Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации | IV квартал 2014 г. и IV квартал последующих лет в период реализации Стратегии развития нидустрии детских товаров на период до 2020 года | Минпромторг России, | Доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
|  | Формирование отраслевой системы прогнозирования кадровых потребностей на основе анализа профессионально-квалификационной структуры индустрии детских товаров | Пункт 20 Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации | Ежегодно, начиная с 2014 года | Минпромторг России, Минтруд России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации работодателей и их объединения | Доклад в Минобрнауки России |  |  |
|  | Формирование и распределение контрольных цифр приема граждан в образовательные организации высшего образования с учетом прогнозных показателей кадровых потребностей отрасли | Пункт 21 Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации | Ежегодно, начиная с 2014 года | Минобрнауки России, Минпромторг России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации работодателей и их объединения | Акт федерального органа исполнительной власти |  |  |
|  | Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов | Пункт 21 Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации | С 2014 года, в течение года после утверждения профессиональных стандартов | Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, Объединения работодателей | Акт федерального органа исполнительной власти |  |  |
|  | Приведение в соответствие с целями и задачами государственной семейной политики действующих государственных и региональных программ, стратегий и концепций, реализация которых затрагивает интересы семьи, а также учет целей и задач государственной семейной политики при разработке новых стратегических документов | Пункт 62 Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | Постоянно | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | внесение изменений в действующие нормативные правовые акты с учетом направлений и задач государственной семейной политики |  |

План мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 года № 167-р);

План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2015 года № 607-р);

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года  № 729-р);

Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2013 года № 962-р(ред. от 17.02.2014)

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям сообщает уточненный срок исполнения п. 13 Плана первоочередных мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года: декабрь 2015 года, далее ежегодно в декабре..(письмо заместителя Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям .Т.В.Наумова  от 19.06.2015  г.  №13/5-15-7148/753)

«В соответствии с пунктом 62 Плана в течение всего периода реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года запланировано приведение в соответствие с целями и задачами государственной семейной политики действующих государственных и региональных программ, стратегий и концепций, реализация которых затрагивает интересы семьи, а также учет целей и задач государственной семейной политики при разработке новых стратегических документов. Учитывая, что реализация данного пункта носит системных характер, окончательные итоги его реализации будут подведены при завершении реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года в декабре 2018 года.» (письмо Первого заместителя Министра труда и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от 02.07.2015 г. № 12-1/10/ФС-625)